План разработки (ТЗ) — doc-summarizer

Ниже — детализированный пошаговый план разработки, разбитый по трём ролям (ML + БД, Бэкенд, Фронтенд). Для каждого этапа указаны: задачи, зависимости, критерии завершения и приоритет. В конце — кросс-функциональные задачи, метрики успеха и риски с мерами смягчения.

---

Общие исходные ограничения и требования (важно)

Поддерживаемые форматы: doc, docx, txt, odt.

Максимальный размер файла: 15 МБ (жёсткое ограничение).

Язык текстов: русский — основная модель: mbart_ru_sum_gazeta.

Стек: MongoDB, FastAPI / Python, React + TypeScript.

Проект должен запускаться в контейнерах (Docker Compose).

Аутентификация и токены — вне проекта, интеграция с внешними контейнерами (т.е. не реализуем внутри проекта).

---

Порядок работ (общая последовательность)

1. Подготовка инфраструктуры и окружения (инструменты, репозиторий, CI).

2. ML + БД — подготовка модели, тесты суммаризации, настройка MongoDB-схем.

3. Бэкенд — API, интеграция с моделью и БД, базовая логика загрузки/валидации файлов.

4. Фронтенд — простая UI-заглушка: загрузка, просмотр суммаризации, история.

5. Интеграция, тестирование, CI/CD, документация, деплой.

Далее — детально по этапам.

---

Этап 1: Инициализация проекта и инфраструктура (все роли)

Роль: Кросс-функционально (все)

Задачи:

Создать репозиторий с предложенной файловой структурой.

Настроить docker-compose.yml с сервисами: backend, frontend, mongodb.

Подготовить README.md с инструкцией запуска dev-окружения.

Настроить базовые шаблоны .env.example (backend/frontend).

Настроить базовую CI (GitHub Actions / GitLab CI): lint, тесты запуска контейнеров. Зависимости: —

Критерии завершения:

docker-compose up --build поднимает все 3 сервиса (backend возвращает 200 на /health, frontend — статическая страница).

CI запускает линтеры и минимальные unit tests (заглушки) при push.

Приоритет: Высокий

---

Этап 2: ML + База данных — подготовка модели и БД (ML + БД)

Роль: ML + БД

Задачи:

1. Окружение для модели

Выбрать способ исполнения модели в прод/дева: CPU-only (baseline) и опционально GPU (если доступ).

Подготовить виртуальное окружение / Dockerfile для ML (в backend image или отдельный image).

2. Интеграция предобученной модели

Подключить mbart_ru_sum_gazeta (или локальную копию/weights).

Реализовать простой wrapper MbartSummarizer с интерфейсом summarize(text: str, max_length: int) -> str.

Вынести конфигурацию (model_name, batch_size, device) в config.py.

3. Тестирование качества и производительности (baseline)

Подготовить небольшой набор тестовых русских документов (1–5 страниц).

Замерить: среднее время суммаризации на документ ~2 страницы (при CPU), среднее потребление памяти.

Оценить качество суммаризации авто/ручным проверками и (опционально) ROUGE/bert-score.

4. MongoDB: схемы и индексы

Спроектировать и документировать коллекции:

documents — { _id, filename, original_mime, size_bytes, uploaded_at, parsed_text, pages_estimate?, storage_ref }

summaries — { _id, document_id, summary_text, method, created_at, params }

Создать индексы: по uploaded_at, document_id в summaries.

Скрипт инициализации БД (scripts/init_db.js) создаёт коллекции/индексы. Зависимости: этап 1 (окружение/контейнеры).

Критерии завершения:

MbartSummarizer.summarize() стабильно возвращает корректный текст на тестовом наборе (ручная проверка).

БД содержит схемы и индексы; init_db скрипт работает и создаёт индексы.

Замеры производительности и памяти задокументированы (в architecture.md).

Приоритет: Высокий

---

Этап 3: Бэкенд — базовые сервисы и API (Бэкенд)

Роль: Бэкенд

Задачи:

1. API-эндоинты (проектирование контрактов)

POST /documents/ — загрузка файла (multipart/form-data). Валидирует расширение и размер (<=15MB). Возвращает document_id + meta.

GET /documents/{id} — получить метаданные документа и (опционально) текст.

GET /documents/ — список загруженных документов (пагинация, limit).

POST /summaries/ — создать суммаризацию (body: document_id или raw text, опции max_length).

GET /summaries/{id} — получить суммаризацию.

GET /documents/{id}/summaries — список суммаризаций по документу.

2. Файловый pipeline (трубопровод)

file_validation.py — проверка размера, расширения, MIME.

document_parser.py — единый модуль, который на основе расширения парсит текст (использовать python-docx для .docx, odfpy/odt обработчик или fallback через antiword/convert, txt — простое чтение; .doc — optional/convert).

Сохранение parsed_text в Mongo documents.parsed_text (или в GridFS / storage_ref, если хранить большой файл).

3. Интеграция с ML

summarization.py фасад вызывает MbartSummarizer и возвращает/сохраняет результат в summaries.

Обрабатывать исключения модели и возвращать понятные HTTP-ответы.

4. Асинхронность и долговременные задачи

Вариант A (проста): синхронный вызов summarizer и возврат результата в ответе (подходит для быстрых inference).

Вариант B (рекомендуется для крупных файлов): Background Task / очередь (Celery / RQ) — endpoint ставит задачу, возвращает task_id. Отложить реализацию очереди, если MVP должен быть быстрее.

Для MVP — реализовать background task FastAPI background_tasks (должно быть idempotent).

5. Тесты и обработка ошибок

Unit-тесты для валидации файлов, парсинга, репозиториев.

API-интеграционные тесты (загрузка документа → получение parsed_text → запрос суммаризации).

6. Логирование и мониторинг

Единый формат логов (request id, уровень, message). Зависимости: этап 2 (модель и БД) + этап 1.

Критерии завершения:

Все перечисленные эндпоинты доступны и соответствуют контракту (инструментально проверяемо).

Загрузка файла с корректной валидацией и сохранением parsed_text в Mongo.

Успешная суммаризация тестового документа и сохранение результата в summaries.

Unit и интеграционные тесты проходят (цель: >80% покрытия для логики).

Приоритет: Высокий

---

Этап 4: Фронтенд — простая функциональная заглушка (Фронтенд)

Роль: Фронтенд

Задачи:

1. UI минимального набора

Страница Home: компонент FileUploader (выбор файла, отправка к POST /documents/, показать прогресс).

После успешной загрузки — кнопка Summarize (или автоматический вызов POST /summaries/) и отображение результата в SummaryViewer.

Страница History: список загруженных документов (GET /documents), кликабельные для просмотра суммаризаций.

2. Клиентский API

apiClient.ts + endpoints.ts: реализация функций uploadDocument, createSummary, getSummary, getDocuments.

Обрабатывать ошибки API и показывать пользователю понятные сообщения (включая превентивную проверку размера файла на клиенте).

3. UX упрощения

Валидация на клиенте: размер <= 15 МБ, разрешённые расширения.

Индикация состояния: загрузка, генерация суммаризации, ошибка.

4. Тесты UI

E2E тест одного базового сценария: загрузить файл → получить суммаризацию → увидеть результат (можно Cypress/Playwright — опционально). Зависимости: этап 3 (API).

Критерии завершения:

Пользователь может загрузить файл, инициировать суммаризацию и получить её текст в UI.

История документов показывает ранее загруженные документы.

Клиентская проверка размера/формата предотвращает отправку некорректных файлов.

Приоритет: Высокий (минимальная, но рабочая UI-заглушка)

---

Этап 6: Деплой, наблюдение и документация (все роли)

Роль: Кросс-функционально

Задачи:

Подготовить production-ready docker-compose.

Собрать и задокументировать инструкции деплоя (в README).

Добавить basic healthchecks (/health), readiness, liveness endpoints.

Добавить лог-агрегацию (stdout + пример fluentd / file sink) — минимум: лог в stdout в структурированном JSON.

Написать architecture.md с диаграммами потоков данных и зависимостями. Зависимости: все предыдущие этапы.

Критерии завершения:

Документация по деплою есть и проверена (разворачивается в целевом окружении).

Health endpoints работают, логи читаемы.

Приоритет: Средний

---

Дополнительные (по приоритетам) задачи / улучшения

1. Вариант обработки больших файлов (background queue) — Приоритет: Средний

Внедрить очередь задач (Celery / RQ) с бэкэнд-worker’ами для длительной суммаризации.

Зависимость: потребность выявлена после нагрузочного тестирования.

Критерий: обработка документов > 5MB не блокирует API; пользователь получает task_id и может опрашивать статус.

2. Кэширование результатов — Приоритет: Низкий → Средний

Кэшировать суммаризации по document_id + params.

Критерий: повторный запрос с теми же параметрами не запускает новый inference.

3. Метрики качества модели — Приоритет: Средний

Регулярная оценка качества (ROUGE на тестовом наборе), логирование деградации.

Критерий: baseline ROUGE/score задокументирован; добавлен процесс мониторинга.

4. Хранение больших parsed_text — Приоритет: Низкий

Если parsed_text слишком большой, хранить в GridFS/S3 и в документе держать ссылку.

Критерий: документ > X KB хранится в GridFS, UI подгружает частями.

---

Кросс-функциональные задачи (выполняются параллельно/синхронно)

Единый формат ошибок и контракт API — backend и frontend: до разработки UI согласовать JSON-формат ошибок и успешных ответов.

Логирование и трейсинг — унифицированный формат (request id в заголовках, trace id).

Документация и OpenAPI — schema-first подход: использовать Pydantic схемы как источник правды.

Тестовые данные — подготовить набор эталонных русскоязычных документов для ML- и интеграционных тестов.

Security note — проект не реализует аутентификацию, но все эндпоинты должны позволять интеграцию с внешней системой (например, принимать header X-User-Id и не пытаться аутентифицировать).

---

Измеримые критерии успеха (SLA/acceptance)

Функциональность

Успешная загрузка и парсинг файлов форматов doc/docx/txt/odt (минимум 95% корректного извлечения текста на тестовом наборе).

Успешная суммаризация тестового двухстраничного документа (качество — субъективно положительная оценка экспертами; при желании — ROUGE > baseline).

Производительность (MVP baseline)

Среднее время суммаризации для ~2-страничного документа на CPU: <= 10 секунд (при целевой машине — зафиксировать в docs).

Максимальная загружаемая длина текста/файла ограничена 15MB; запрет на большие файлы на клиенте и сервере.

Надёжность

Unit + интеграционные тесты проходят в CI (процент покрытия логики: целевой минимум 70–80%).

UX

Пользователь может загрузить файл, инициировать суммаризацию и получить текст через UI без ошибок в 95% случаев тестовой сессии.

Deploy

Сервис разворачивается через docker-compose по инструкции из README.

---

Риски и меры снижения

1. Медленный inference на CPU

Мера: профиль модели, уменьшение max_length, использовать batching, опционально добавить GPU-вычисления.

2. Плохая обработка некоторых форматов (.doc, complex odt)

Мера: fallback-конвертация (libreoffice headless) в .docx или .txt; документировать ограничения.

3. Хранение больших parsed_text в Mongo

Мера: при превышении порога X KB — использовать GridFS / внешний object storage.

4. Качество суммаризации

Мера: подготовить валидационный набор, ручная оценка, при необходимости тонкая настройка/постобработка (например, правило удаления лишних абзацев).

---

Минимальная дорожная карта (микро-шаги)

1. Инициализация репо + docker-compose (Этап 1).

2. Развернуть Mongo в compose + реализовать init_db (Этап 2 DB).

3. Внедрить MbartSummarizer и проверить inference на локальных тестовых документах (Этап 2 ML).

4. Реализовать backend endpoints для загрузки файла + парсинга и сохранения parsed_text (Этап 3).

5. Добавить endpoint суммаризации, интегрировать с MbartSummarizer (Этап 3).

6. Простая фронтенд-заглушка: загрузка → суммаризация → просмотр (Этап 4).

7. Написать интеграционные тесты и подключить CI (Этап 5).

8. Доработки: очередь, кэш, мониторинг (этапы доп. улучшений).

---

Заключение

Этот план сбалансирован между минимальной реализацией MVP и архитектурной устойчивостью: он избегает избыточности (не требует сложного DDD на старте), но оставляет чистые точки расширения (gateway для модели, repository для БД, возможность поставить очередь задач).

Если хочешь — могу прямо сейчас:

сгенерировать спецификацию API (OpenAPI/Pydantic схемы + примеры запросов/ответов), или

подготовить список конкретных Pydantic-схем и Mongo-моделей для documents и summaries, или

расписать тест-кейсы (unit/integration) для CI.